| СОГЛАСОВАНО Начальник органа управления по делам ГОЧС-ЕДДС администрации Доволенского района ________________В.И.Егоренко «___»___________2014г. |  | УТВЕРЖДАЮ Глава администрации Баклушевского сельсовета __________А.Н.Федорец «___»___________2014г. |
| --- | --- | --- |

ПЛАН

ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ БАКЛУШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПО ВОПРОСАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

с. Баклуши

2014 год

ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ ПО ПОДГОТОВКЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ, СИЛ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ (ПРЕДПРИЯТИЯ) НА 2014 ГОД СЧИТАТЬ:

В области защиты от чрезвычайных ситуаций — реализацию мероприятий, направленных на снижение рисков и смягчение последствий возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение готовности формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций, подготовку работников организации к действиям при чрезвычайных ситуациях.

В области гражданской обороны — обеспечение повседневной готовности органов управления и сил гражданской обороны к выполнению возложенных на них задач при переводе на условия военного времени, возникновении крупномасштабных чрезвычайных ситуаций, вызванных террористическими актами.

В области обеспечения пожарной безопасности — реализацию комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах, повышение роли и значения системы пожарной безопасности, выполнение требований по противопожарной подготовке всех работников, оснащение зданий и помещений средствами противопожарной защиты и пожаротушения.

| №№ п/п | Наименования мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Мероприятия, проводимые под руководством вышестоящих органов управления по делам ГОЧС при участии организации (объекта) |  |  |  |  |  |
| 1. | Учебно-методический сбор по подведению итогов за 2013 г. и постановке задач на 2014 г. | 2 февраля | Глава района, председатель КЧС и ПБ, ЭВК района, руководящий состав ГО и РСЧС | Руководители организаций |  |
| 2. | Разработка планов совершенствования учебно-материальной базы по ГО и ЧС в МО, на объектах экономики | 15 января | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, начальники штабов ГО МО, организаций |  |  |
| 3. | Оборудование на предприятиях, в организациях, учреждениях и при администрациях муниципальных образований уголков гражданской защиты | До 25 декабря |  | Начальники штабов ГОЧС (структурных подразделений), специально назначенные работники организаций |  |
| 4. | Сезонная проверка источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов (весенняя и осенняя). | 10 апреля 14 октября | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, ПЧ-54 | Глава МО, директор МУП ПХ |  |
| 5. | Создание добровольных пожарных формирований (добровольных пожарных команд; дружин) с.Баклуши | в течение года | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, глава МО Баклушевского сельсовета | директор МУП ПХ |  |
| 6. | Командно-штабное учение в МО Баклушевский сельсовета с отработкой вопросов мирного и военного времени по теме: «Ликвидация аварии, сложившейся в результате аварии на объекте МУП ПХ. Перевод ГО с мирного на военное время и проведение эвакоприемных мероприятий» | 10-12 октября | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, глава МО Баклушевс- кого сельсовета, НАСФ МО |  |  |
| 7. | Организация обучения добровольных пожарных по программе первоначальной подготовки на базе ПЧ-54. | в течении года | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, ПЧ-54 | Руководители организаций и ЖКХ |  |
| 8. | Утверждение «Планов привлечения сил и средств на тушение пожаров в муниципальных образованиях», заключение соглашений о привлечении других сил и средств на тушение пожаров в муниципальные образования (при недостатке собственных) | январь-май | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, ПЧ-54, главы МО | Руководители организаций и ЖКХ |  |
| 9. | Обеспечение мер пожарной безопасности на территории муниципального образования Баклушевского сельсовета | В течение года | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС, главаМО | Руководители организаций и ЖКХ |  |
| 10. | Обеспечение мер пожарной безопасности на территории п. Карево расположенной вблизи лесных массивов и подверженных переходу лесных пожаров. | В течение года | Председатель КЧС и ПБ района, главный специалист ГОЧС главы МО | Руководители организаций и ЖКХ |  |
| 11. | Практическое развертывание ПЭП с. Баклуши № и отработкой задач по предназначению | 8-12 октября | Председатель эвакокомиссии, главный специалист ГОЧС, глава МО, начальник ПЭП |  |  |
| II. Мероприятия, проводимые руководителем, КЧС и ПБ, штабом по делам ГОЧС Баклушевского сельсовета 1. Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1. | Сбор руководящего состава по подведению итогов и постановке задач на предстоящий год | 15 января | Глава МО | Руководители организаций и ЖКХ |  |
| 2. | Разработка приказа руководителя организации об итогах подготовки к ведению ГО, предупреждению ЧС, обеспечения пожарной безопасности в 2008году и задачах на 2009 год | 15 января | Глава МО | Начальники служб, руководящий состав организации (предприятий) |  |
| 3. | Корректировка (разработка) плана ГО и плана действий по предупреждению и ликвидации ЧС | 20 января | Начальник штаба (руководитель структурного подразделения) ГОЧС | Руководители организаций и ЖКХ |  |
| 2. Подготовка руководящего состава |  |  |  |  |  |
| 1. | Самостоятельное изучение программы обучения в области ГО и защиты от ЧС | В течении года | Глава МО и руководители подразделений | Руководящий состав |  |
| 2. | Сдача зачетов по изучаемым темам | В течении года | Глава МО и руководители подразделений | Руководящий состав |  |
| 3. | Тренировки по сигналу «Сбор!» | 12 марта | Руководитель организации, начальники подразделений | Руководящий состав |  |
| 3. Подготовка формирований ГО |  |  |  |  |  |
| 1. | Обучение личного состава формирований по программе базовой и специальной подготовки в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В течении года | Руководитель МУП ПХ | Личный состав формирований |  |
| 2. | Уточнение планов приведения формирований в готовность | 15 января | Командир формирования, | Личный состав формирований |  |
| 3. | Тренировки по сигналу «Сбор!» | 10 апреля | Руководитель организации, КЧС и ПБ, штаб ГОЧС, командиры формирований, начальники служб | Руководящий состав, руководители подразделений, командиры формирований |  |
| 4. Обучение рабочих и служащих, не входящих в НАСФ |  |  |  |  |  |
| 1. | Изучение и практическая отработка тем программы обучения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций | В течении года | Руководители учебных групп | Рабочие и служащие |  |
| 7. Контроль и оказание помощи |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание помощи командирам формирований в подготовке и проведении учений и тренировок | В течении года | Штаб ГОЧС | Начальники служб, командиры формирований: - спасательная группа - санитарная дружина |  |
| 2. | Проверка хода обучения рабочих и служащих, личного состава формирований и оказание помощи в организации обучения | В течении года | Руководитель организации, начальник штаба ГОЧС | КЧС и ПБ, штаб ГОЧС, командиры формирований, начальники структурных подразделений |  |
| 3. | Итоговая проверка подготовки отдельных структурных подразделений (цехов) по вопросам ГОЧС | 20 декабря | Руководитель организации, комиссия | КЧС и ПБ, штаб ГОЧС, командиры формирований, начальники структурных подразделений |  |

Начальник штаба Баклушевского сельсовета ____________  В.А.Фещенко

«__